| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ |  |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

(Kèm theo Báo cáo số           /BC-SKHCN ngày        tháng 9 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ )

Phụ lục 1: Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 05/01/2021

| STT | STT theo QĐ 02 | Nội dung nhiệm vụ | Thời gian hoàn thành | Kết quả thực hiện đến tháng 9/2021 |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tiến độ thực hiện | Số, ngày văn bản Sở trình UBND tỉnh | Số, ngày văn bản của UBND tỉnh ban hành | Khó khăn, vướng mắc và kiến nghị (nếu có) |  |
| Phụ lục 3. Các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá các ngành, lĩnh vực năm 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 22 | Chương trình ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 -2025, tầm nhìn đến năm 2030 | Chậm nhất ngày 11/10/2021 | Sở KH&CN đã phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, tổ chức thực hiện: - Quyết định số 1011/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ biên tập Đề án và dự thảo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Chương trình ứng dụng và phát triển khoa học – công nghệ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. - Quyết định số 1018/QĐ-TBT ngày 03/6/2021 của Tổ Biên tập Đề án và soạn thảo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về Ban hành Quy chế hoạt động của Tổ Biên tập Đề án và dự thảo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Chương trình ứng dụng và phát triển khoa học – công nghệ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 -2025, tầm nhìn đến năm 2030”. - Kế hoạch số 2728/KH-TBT ngày 03/6/2021 của Tổ Biên tập Đề án và soạn thảo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Kế hoạch xây dựng Đề án và soạn thảo dự thảo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Chương trình ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 -2025, tầm nhìn đến năm 2030”. - Đã làm việc với Viện Nghiên cứu và Phát triển vùng, Bộ KH&CN để tham vấn xây dựng xong, đề cương, dự toán sơ bộ của đề án. - Triển khai thu thập các phiếu điều tra, khảo sát của 50 doanh nghiệp, 50 sở ngành, địa phương đơn vị sự nghiệp, đơn vị KH&CN trong tỉnh (thay cho phương án đi điều tra, phòng vấn do dịch Covid) và xây dựng khung nội dung của 15 chuyên đề thuộc đề án. - Đang hoàn thiện Bản thảo đề án lần 1; dự thảo Nghị quyết lần 1 Đánh giá: nhiệm vụ này đang được tổ chức triển khai đúng quy định, đảm bảo tiến độ, chất lượng. |  | - Quyết định số 1011/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 |  |  |
| Phụ lục 4. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 109 | Tham mưu Quyết định quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học, công nghệ, hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học, công nghệ, hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025. | Quý II | Đã tham mưu UBND tỉnh đã ban hành: - Quyết định quy định một số nội dung và mức hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ; hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025. - Kế hoạch hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học, công nghệ, hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025. Đánh giá: Nhiệm vụ này hoàn thành đúng tiến độ | - Tờ trình số 344/TTr-SKHCN ngày 30/3/2021. - Tờ trình số 525/TTr-SKHCN ngày 19/5/2021 | - Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 - Kế hoạch số 2461/KH-UBND ngày 20/5/2021. |  |  |
| 3 | 110 | Kế hoạch hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học, công nghệ, hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2021. | Quý II | Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ; hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2021 Đánh giá: Nhiệm vụ này hoàn thành đúng tiến độ | Tờ trình số 640/TrT-SKHCN ngày 09/6/2021. | Kế hoạch số 2960/KH-UBND ngày 18/6/2021 |  |  |
| 4 | 111 | Triển khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 1813/KH-UBND ngày 21/5/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai Kế hoạch số 211-KH/TU ngày 24/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Xây dựng đề án triển khai “Chiến lược sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận” | Cả năm | - Đã phối hợp với Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ hoàn thiện khung nhiệm vụ đề án “Nghiên cứu xây dựng đề án triển khai chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 cho tỉnh Ninh Thuận” trình UBND phê duyệt chủ trương thực hiện. UBND tỉnh đã có Tờ trình số 122/TTr-UBND ngày 26/5/2021 gửi Thường trực HĐND Tỉnh phân bổ và điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước (thống nhất phân bổ kinh phí triển khai 02 đề án, trong đó có đề án chiến lược SHTT: 700.000.000 đồng) - Sở KH&CN đang tổ chức triển khai song song các nhiệm vụ: vừa hoàn thiện các thủ tục phê duyệt tư vấn, vừa phối hợp với Viện KHCN sở hữu trí tuệ để triển khai các nội dung đề án. Đánh giá: nhiệm vụ triển khai đảm bảo tiến độ đề ra. | Tờ trình số 147/TTr-SKHCN ngày 20/4/2021 về xin chủ trương thuê tư vấn thực hiện 02 đề án | - Văn bản số 2193/UBND-KTTH ngay 8/5/2021 của UBND tỉnh về đồng ý chủ trương thuê tư vấn thực hiện 02 đề án - Tờ trình số 122/TTr-UBND ngày 26/5/2021 gửi Thường trực HĐND Tỉnh |  |  |

Phụ lục 2

DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN CẤP QUỐC GIA, CẤP TỈNH 09 THÁNG NĂM 2021

A. Nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia: 06 nhiệm vụ

| STT | Chương trình, nhiệm vụ | Cơ quan chủ trì/ Chủ nhiệm | Thời gian thực hiện |  | Nguồn kinh phí (triệu đồng) |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bắt đầu | Kết thúc | Tổng KP | TW | ĐP | Khác |  |
| I | NHIỆM VỤ KH&CN CHUYỂN TIẾP TỪ CÁC NĂM TRƯỚC SANG NĂM 2021: 04 nhiệm vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật trong chăn nuôi bò hướng thịt tại các xã khó khăn, dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận | Trung tâm Khuyến nông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận. - Nguyễn Tin | 2018 | 2021 | 7.000 | 3.700 | 444,4 | 2.756,4 |  |
| 2 | Nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ trong xây dựng mô hình liên kết sản xuất nho rượu gắn với chế biến vang nho tại Ninh Thuận và Lâm Đồng | Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố - TS. Phan Công Kiên | 2018 | 2021 | 9.000 | 6.750 | 380 | 1.870 |  |
| 3 | Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình ương nuôi giống và nuôi thương phẩm cá Chình hoa (Anguilla marmorata) đạt năng suất và hiệu quả cao tại tỉnh Ninh Thuận | -Trung tâm giống hải sản cấp I Ninh Thuận. - ThS. Dương Ngọc Tân | 2019 | 2021 | 6000 | 2.830 | 414 | 2.756 |  |
| 4 | Nghiên cứu quản lý tổng hợp ruồi đục quả và một số sâu bệnh hại chính trên cây táo tại Ninh Thuận và một số tỉnh Nam Trung Bộ | - Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố | 2020 | 2022 | 9.210 | 7.000 | 780 | 1.430 |  |
| II | NHIỆM VỤ KH&CN MỚI KÝ HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN NĂM 2021 (09 tháng đầu năm): 02 nhiệm vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô (Invitro) nhân giống Nha đam sạch bệnh và xây dựng mô hình sản xuất chuyên canh cây Nha đam phục vụ phát triển vùng nguyên liệu tỉnh Ninh Thuận | - Công ty Cổ phần thực phẩm Cánh Đồng Việt - Cử nhân: Quảng Đức Thạch | 2021 | 2024 | 6.500 | 2.980 | 737,2 | 2.782,8 |  |
| 6 | Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng thâm canh một số loại cây ăn quả chất lượng cao kết hợp trồng cây sa nhân tím dưới tán vườn tại huyện miền núi Ninh Sơn và Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. | - Trung tâm Thông tin-Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Thuận - Cử nhân công nghệ sinh học: Hàng Duy Khải | 2021 | 2023 | 6.000 | 3.950 | 530 | 1.520 |  |

B. Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: 23 nhiệm vụ

| STT | Chương trình, nhiệm vụ | Cơ quan chủ trì/Chủ nhiệm | Thời gian thực hiện |  | Nguồn kinh phí (triệu đồng) |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bắt đầu | Kết thúc | Tổng | ĐP | Khác |  |
| I | NHIỆM VỤ KH&CN CHUYỂN TIẾP TỪ CÁC NĂM TRƯỚC SANG NĂM 2021: 11 nhiệm vụ |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1 | Lĩnh vực khoa học tự nhiên: 01 nhiệm vụ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đề tài “Điều tra đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý, khai thác, sử dụng bền vững nguồn lợi rong biển tại Ninh Thuận”. | -Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang. -ThS. Trần Mai Đức | 2019 | 2021 | 1.234,562 | 1.234,562 | 0 |  |
| I.2 | Lĩnh vực khoa học nông nghiệp: 06 nhiệm vụ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Đề tài Nghiên cứu sản xuất nho ứng dụng công nghệ cao tại Ninh Thuận | - Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố - TS. Mai Văn Hào | 06/2018 | 05/2021 | 2.066 | 2.016 | 50 |  |
| 3 | Đề tài Tuyển chọn và phục tráng giống tỏi Phan Rang | - Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh; - TS. Phạm Văn Hiền. | 11/2018 | 10/2021 | 761,8 | 715,6 | 46,2 |  |
| 4 | Đề tài: “Chuyển giao nhân rộng quy trình nhân giống và thâm canh cây Kiệu theo hướng an toàn tại huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận” | - Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ; - ThS. Vũ Văn Khuê | 06/2019 | 05/2021 | 1.979,604 | 867,264 | 1.112,34 |  |
| 5 | Đề tài: “Nghiên cứu giải pháp quản lý, phòng ngừa hiệu quả bệnh hại trên cây Nha đam (Aloe vera) theo hướng an toàn, thân thiện với môi trường, đảm bảo đạt năng suất và chất lượng” | - Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành - ThS. Nguyễn Thị Nhã | 06/2019 | 11/2021 | 1.232,4 | 1.112,4 | 120 |  |
| 6 | Đề tài: “Điều tra, chọn lọc và phát triển giống bắp nếp bản địa ở huyện Bác Ái tỉnh Ninh Thuận” | - Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển NN Nha Hố - ThS. Phạm Trung Hiếu | 05/2020 | 04/2023 | 1.326,669 | 1.260,519 | 66,150 |  |
| 7 | Đề tài “Trồng thử nghiệm hai giống nho không hạt NH04-61 và NH04-128 tại Ninh Thuận theo hướng VietGAP” | - Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố - ThS. Phan Văn Tiêu | 08/2020 | 07/2023 | 1.490,274 | 1.345,424 | 144,850 |  |
| I.3 | Lĩnh vực khoa học kỹ thuật, công nghệ: 01 nhiệm vụ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Nghiên cứu ứng dụng công nghệ màng bao gói khí quyển biến đổi (MAP) để bảo quản một số loại rau quả chủ lực của tỉnh Ninh Thuận (Măng tây xanh, Nho) phục vụ nội tiêu và xuất khẩu | - Viện Hóa học; - ThS. Nguyễn Trung Đức. | 11/2019 | 6/2021 | 901,952 | 901,952 | 0 |  |
| I.4 | Lĩnh vực khoa học xã hội: 01 nhiệm vụ |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Đề tài “Sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn tài liệu dân ca Chăm, triển khai thực nghiệm dạy và học ở cấp Trung học cơ sở tại các vùng có đông đồng bào Chăm sinh sống ở tỉnh Ninh Thuận” | - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận; - Thạc sỹ Lê Hưng Tiến. | 8/2020 | 7/2022 | 1.556,997 | 1.556,997 | 0 |  |
| I.5 | Lĩnh vực khoa học y, dược: 02 nhiệm vụ |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Đề tài “Khảo sát trữ lượng nguồn nguyên liệu Dây khai; đánh giá tính an toàn và tác dụng chính của “Cao Khai” sản xuất tại tỉnh Ninh Thuận” | - Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành - PGS.TS. Bạch Long Giang | 10/2020 | 9/2021 | 712,696 | 712,696 | 0 |  |
| 11 | Đề tài “Nghiên cứu nhân giống và phát triển các sản phẩm từ hạt “Chuối cô đơn” tỉnh Ninh Thuận” | - Trung tâm Sâm và Dược liệu TP. Hồ Chí Minh - ThS. Lý Hải Triều | 10/2020 | 03/2023 | 1.390,951 | 1.390,951 | 0 |  |
| II | NHIỆM VỤ KH&CN MỚI KÝ HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN NĂM 2021 (09 tháng đầu năm): 05 nhiệm vụ |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1 | Lĩnh vực khoa học xã hội: 01 nhiệm vụ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tổng kết thực tiễn, phân tích. Dự báo xu hướng biến đổi và đề xuất các giải pháp xây dựng, phát huy hiệu quả vai trò của văn hóa đối với sự phát triển bền vững của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 | - Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam - TS: Vũ Diệu Trung | 2021 | 2022 | 1.388,918 | 1.388,918 | 0 |  |
| II.2 | Khoa học tự nhiên: 01 nhiệm vụ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nghiên cứu, điều tra, đánh giá và khoanh định vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận | -Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung -TS. Vũ Mạnh Hải | 03/2021 | 09/2022 | 1.610,200 | 1.519,700 | 90,500 |  |
| II.3 | Chương trình bảo tồn, phát triển, khai thác nguồn gen: 07 nhiệm vụ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Bảo tồn, sử dụng bền vững nguồn gen bò Tót lai F1 giữa bò cái nhà (Bos taurus) và bò tót đực (Bos gaurus), giai đoạn 2021-2025 | -Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình -ThS. Nguyễn Anh Tuấn | 01/2021 | 12/2025 | 2.488,550 | 2.488,550 | 0 |  |
| 4 | Bảo tồn, lưu giữ nguồn gen 14 giống xương rồng Nopal (Opuntia Spp.) tại tỉnh Ninh Thuận | -Trung tâm Thông tin Ứng dụng TBKHCN Ninh Thuận -KS. Trần Lập Kim | 01/2021 | 12/2025 | 1.319,280 | 1.279,280 | 40 |  |
| 5 | Thu thập, bảo tồn và khai thác nguồn gen cây nho (Vitis spp.)phục vụ cho công tác chọn tạo giống, nghiên cứu khoa học và phát triển bền vững cây nho tại Ninh Thuận | - Viện nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố - ThS. Phạm Văn Phước | 9/2021 | 8/2026 | 2.396,882 | 2.196,882 | 200 |  |
| III | NHIỆM VỤ KH&CN ĐANG XÚC TIẾN CÁC THỦ TỤC TRIỂN KHAI THEO QUY ĐỊNH: 07 nhiệm vụ |  |  |  |  |  |  |  |
| III.1 | Chương trình bảo tồn, phát triển, khai thác nguồn gen: 04 nhiệm vụ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Bảo tồn nguồn gen nấm Quế linh chi (Humphreya endertii) có nguồn gốc từ Vườn Quốc Gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận | Chuẩn bị tổ chức thẩm định kinh phí |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Bảo tồn nguồn gen cây Sa nhân tím (Amomum longiligulare T.L.Wu) tại tỉnh Ninh Thuận | Chuẩn bị tổ chức thẩm định kinh phí |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Nghiên cứu bảo tồn và phát triển một số nguồn gen Thanh thiên quỳ (Nervilia spp.) hiện có tại tỉnh Ninh Thuận | Chuẩn bị tổ chức thẩm định kinh phí |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Khai thác và phát triển nguồn gen Mạn kinh (Vitex rotundifolia L.f.) tạo nguồn nguyên liệu làm thuốc tại tỉnh Ninh Thuận | Chuẩn bị tổ chức thẩm định kinh phí |  |  |  |  |  |  |
| III.2 | Lĩnh vực khoa học tự nhiên: 01 nhiệm vụ |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Nghiên cứu phân vùng khô hạn và đề xuất các giải pháp phòng chống, thích ứng với hạn hán trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận | Chuẩn bị tổ chức tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm. |  |  |  |  |  |  |
| III.3 | Lĩnh vực khoa học nông nghiệp: 02 nhiệm vụ |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | “Đánh giá tiềm năng và đề xuất các giải pháp sản xuất nông, lâm nghiệp để khai thác hiệu quả diện tích đất đã được đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng và đất sản xuất nông nghiệp tại các khu vực tưới hưởng lợi từ các hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”. | Chuẩn bị tổ chức tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Nghiên cứu ứng dụng giải pháp kỹ thuật cải tạo vườn điều kết hợp trồng xen cây dược liệu theo hướng hữu cơ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. | Chuẩn bị tổ chức tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm. |  |  |  |  |  |  |

C. Các nhiệm vụ KH&CN đã nghiệm thu trong 09 tháng đầu năm

| STT | Chương trình, nhiệm vụ | Cơ quan chủ trì/ Chủ nhiệm | Thời gian thực hiện |  | Nguồn kinh phí (triệu đồng) |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bắt đầu | Kết thúc | Tổng KP | TW | ĐP | Khác |  |
| I | NHIỆM VỤ KH&CN CẤP QUỐC GIA: 01 nhiệm vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng và triển khai mô hình trồng rau an toàn bằng công nghệ thủy canh trong nhà màng quy mô lớn phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Ninh Thuận. | Trung tâm Thông tin - Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận. - KS. Huỳnh Văn Hiếu | 2018 | 2020 | 5.000 | 2.260 | 948 | 1.792 | Xếp loại Đạt |
| II | NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TỈNH: 6 nhiệm vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1 | Lĩnh vực khoa học tự nhiên: 01 nhiệm vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Đề tài Đánh giá hiện trạng, dự báo diễn biến đa dạng sinh học, chất lượng các thành phần môi trường tại tỉnh Ninh Thuận phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, trọng điểm là khu vực phía nam của tỉnh | - Viện Hải dương học - Cao Văn Nguyện | 3/2018 | 8/2020 | 2.082,2 | - | 2.082,2 | 0 | Xếp loại Đạt |
| II.2 | Lĩnh vực khoa học nông nghiệp: 01 nhiệm vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đề tài Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật thâm canh cây Măng Tây theo hướng công nghệ cao tại Ninh Thuận | - Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển NN Nha Hố. - ThS. Nguyễn Văn Sơn | 04/2018 | 09/2020 | 1.205,6 | - | 1.157,4 | 48,2 | Xếp loại Đạt |
| II.3 | Lĩnh vực khoa học xã hội: 03 nhiệm vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Đề tài: Đánh giá tác động và đề xuất giải pháp đầu tư công nhằm thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Ninh Thuận | - Học viện chính trị Khu vực II - TS. Võ Hữu Phước | 09/2019 | 11/2020 | 628,430 |  | 628,430 | 0 | Xếp loại Đạt |
| 5 | Đề tài: “Nghiên cứu, biên soạn và phát hành tập sách: “Những đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Ninh Thuận” | - Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận - Lưu Xuân Phương | 04/2019 | 07/2020 |  |  |  |  | Xếp loại Đạt |
| 6 | Đề án “Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020-2030, định hướng đến 2035” | - Trường Đại học Ngoại thương - PGS, TS Bùi Anh Tuấn | 03/2020 | 11/2020 | 598,842 |  | 598,842 | 0 | Xếp loại Xuất sắc |
| II.4 | Lĩnh vực khoa học y, dược: 01 nhiệm vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Đề tài “Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến huyết thanh dương tính với ấu trùng giun đũa chó/mèo (Toxxocare spp.) ở người dân tỉnh Ninh Thuận” | - Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận; - Trương Văn Hội. | 6/2020 | 12/2020 | 733,276 |  | 733,276 | 0 | Xếp loại Đạt |

Phụ lục 3

1. Biểu tổng hợp số liệu về kinh phí KH&CN 9 tháng đầu năm 2021

Đơn vị tính: triệu đồng

| STT | Danh mục | KH TW giao | KH UBND giao | Tình hình Thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Kinh phí Đầu tư phát triển KH&CN |  | 200 | 0 | Mới giao vốn trong tháng 8/2021 |
| B | Kinh phí sự nghiệp KH&CN (bao gồm kinh phí năm 2020 chuyển sang) | 20.374,000 | 24.072,765 | 10.683,224 | 44,38% |
| I | Kinh phí năm trước chuyển sang |  | 5.736,165 |  |  |
| II | Kinh phí phân bổ năm 2021 (đã trừ tiết kiệm 10%) | 20.374,000 | 18.336,600 |  |  |
| III | Kinh phí được sử dụng năm 2021 |  | 24.072,765 |  |  |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |
| 1 | Chi nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. |  | 15.288,044 | 7.248,593 | Từ mục 1-6 nếu UBND không giao cụ thể thì chỉ ghi kinh phí thực hiện |
| 2 | Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng |  | 2.317,011 | 1.272,000 |  |
| 3 | Chi cho các nhiệm vụ quản lý nhà nước (TĐC, SHTT, TT, CN, ATBX...) |  | 6.367,71 | 2.162,631 |  |
| 4 | Chi cho các đơn vị sự nghiệp |  |  |  |  |
| 5 | Tăng cường tiềm lực, chống xuống cấp |  | 100 |  |  |
| C | Kinh phí bổ sung năm 2021 |  | 2.328,202 | 0 |  |
| 1 | Chi khác (chi thực hiện đề tài: Địa chí Ninh Thuận) |  | 1.228,202 |  |  |
| 2 | Chi thực hiện các đề án |  | 1.100,000 |  |  |
| Tổng cộng |  |  | 26.600,967 | 10.683,224 | 40,16% |

2. Biểu danh mục đầu tư phát triển KH&CN 5 NĂM 2021-2025

| STT | Danh mục dự án | Năm khởi công | Năm hoàn thành | Kinh phí (Triệu đồng) | Căn cứ pháp lý (Số phê duyệt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dự án: Đầu tư trang thiết bị kiểm tra hàm lượng Octan trong Xăng và Lưu huỳnh trong dầu Diesel của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. | 2021 | 2021 | 1.500 | - Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh - Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 17/5/2021 của HĐND tỉnh, kế hoạch vốn Đầu tư công giai đoạn 2021-2025. |
| 2 | Dự án: Trại thực nghiệm ứng dụng công nghệ sinh học của Trung tâm Thông tin - Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ. | 2021 | 2023 | 31.000 | - Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh - Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 17/5/2021. Kế hoạch vốn Đầu tư công giai đoạn 2021-2025. |
| 3 | Công trình: Đầu tư trang thiết bị Phòng thí nghiệm phân tích an toàn thực phẩm và nông sản của Trung tâm Thông tin-Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ | 2022 | 2023 | 10.000 | Công văn số 1818/UBND-KTTH ngày 15/4/2021 của Ủy ban nhân dân về việc lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư 02 dự án của Sở KH&CN |
| 4 | Dự án: Xây dựng nhà quản lý kỹ thuật chuyên ngành và mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác quản lý nhà nước về đo lường của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng | 2022 | 2024 | 25.000 |  |
| Tổng cộng |  |  |  | 67.500 |  |