Phụ lục 2

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 30/QĐ-UBND

NGÀY 17/01/2023 CỦA UBND TỈNH (TÍNH ĐẾN NGÀY 15/9/2023)

| STT | STT theo Quyết định 21/QĐ-UBND | Nội dung nhiệm vụ | Thời gian hoàn thành theo Quyết định số 30/QĐ-UBND | Kết quả thực hiện |  | Thời gian hoàn thành (Đối với các nhiệm vụ chưa đến hạn hoặc quá hạn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tiến độ thực hiện (Ghi rõ: Đã trình UBND tỉnh tại văn bản nào; UBND tỉnh đã ban hành tại văn bản nào; văn bản gia hạn (nếu có)) | Khó khăn, vướng mắc và kiến nghị (nếu có) |  |
| 01 | Nhiệm vụ 4 của Phụ lục 1 | Theo dõi, đánh giá chỉ tiêu “Tỷ trọng đóng góp năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào GRDP của tỉnh năm 2023” | Năm 2023 | Sở KH&CN đang triển khai các hoạt động phối hợp với Cục Thống kê để thực hiện đảm bảo đúng tiến độ đề ra. |  | Kết quả sẽ báo cáo trong tháng 11/2023 |
| 02 | Nhiệm vụ số 103 của Phụ lục 5 | Tham mưu Kế hoạch đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo năm 2023 | Quý I/2023 | Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh tại Tờ trình số 481/TTr-SKHCN ngày 29/3/2023; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1332/KH-UBND ngày 07/4/2023 về đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023. |  | Đúng tiến độ |
| 03 | Nhiệm vụ số 104 của Phụ lục 5 | Tham mưu Quyết định phê duyệt Chương trình triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ trong lĩnh vực nông nghiệp, tập trung cho khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam | Quý II/2023 | Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh tại Tờ trình số 966/TTr-SKHCN ngày 19/6/2023; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 04/7/2023 Ban hành “Chương trình triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hữu cơ trong lĩnh vực nông nghiệp, tập trung cho khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” |  | Đúng tiến độ |